## Лист1
Приложение 3 к Приказу Росводресурсов от 14 сентября 2012 г. № 177
Отчет о ходе подготовки Верхне-Волжским бассейновым водным управлением проектов НДВ к утверждению
№ п/п | Наименование проекта | Сведения о ходе разработки НДВ | [6 empty] | Рассмотрение на бассейновом совете (+/-) | Проведение общественных слушаний (+/-) | Положительное заключение ГЭЭ (+/-) | Срок представления в Росводресурсы для утверждения
|  | Количество водохозяйственных единиц, охваченных проектом | Срок завершения разработки |  |  | Участие ФОИВ (+/-):
| (в случае разработки проекта НДВ в рамках разработки проекта СКИОВО – указывается название соответствующего проекта СКИОВО) |  | по плану | по контракту | по факту (дата подписания акта приемки) | Росрыболовства | Росгидромета | Роспотребнадзора |  |  |  | по графику | по факту
1 | НДВ по бассейну р. Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения р. Оки | 5 | 2008-2009 | 15 декабря 2009 г. | 15 декабря 2009 г. | + | + | + | Рассмотрены на заседании бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа (Протоколы от 10.11.2009 года №1 и от 19.05.2010 года №3) | Проводятся общественные слушания с учетом замечаний Росприроднадзора по ЦФО. | - | 1 кв. 2013 г.
2 | НДВ по бассейну р. Сура | 4 | 2008-2009 | 15 декабря 2009 г. | 15 декабря 2009 г. | + | + | + | Рассмотрены на заседании бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа (Протоколы от 10.11.2009 года №1 и от 19.05.2010 года №3) | Закончено проведение повторных общественных слушаний с учетом замечаний Росприроднадзора по ПФО. Материалы направлены в Росприроднадзор для проведения экспертизы. Представлен счет на оплату ГЭЭ. Решается вопрос оплаты. | - | 1 кв. 2013 г.
Руководитель Верхне-Волжского БВУ | [10 empty] | А.Н. Баринов